## Arkusz1
Harmonogram
Działanie |  |  | Rok 2023 |  |  |  | Rok 2024
Rok 2022
| Q 3 | Q 4 | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4
T.1.1 Zarządzanie projektem
T.1.2 Powołanie Komitetu Sterującego
T.1.3 Tworzenie sieci z innymi projektami
T.1.4 Audyt zewnętrzny | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4
T.1.5 Utworzenie biura projektu | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 3
T.2.1 Gromadzenie danych przyrodniczych | bar: Rok 2022 Q 1 to Rok 2022 Q 3
T.2.2 Utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego – obszary Natura 2000 na terenach wojskowych | bar: Rok 2022 Q 1 to Rok 2022 Q 4
T.2.3 Organizacja szkoleń i warsztatów | bar: Rok 2022 Q 1 to Rok 2022 Q 3
T.2.4 Opracowanie poradnika | bar: Rok 2022 Q 4 to Rok 2022 Q 2
T.2.5 Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego | bar: Rok 2022 Q 4 to Rok 2022 Q 2
T.2.6 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego | bar: Rok 2022 Q 1 to Rok 2022 Q 2; Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4
T.3.1 Utworzenie i utrzymanie strony internetowej
T.3.2 Organizacja konferencji | bar: Rok 2022 Q 2 to Rok 2022 Q 3
T.3.3 Rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach i prasie | bar: Rok 2022 Q 2; Rok 2022 Q 4; Rok 2022 Q 3
T.3.4 Raport Laika | bar: Rok 2022 Q 2 to Rok 2022 Q 3
T.3.5 Tablice informacyjne | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4
T.3.6 Plan komunikacji w projekcie | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4
T.4.1 Plan Wykorzystania Rezultatów Projektu | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4
T.4.2 Plan “After Life” | bar: Rok 2022 Q 4
T.5.1 Raportowanie wskaźników KPI | bar: Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 2; Rok 2022 Q 3 to Rok 2022 Q 4